Управление информационно-технологическими проектами Домашнее задание №4

ФИО: Шило Юрий Сергеевич

Группа: ИКБО-33-22

Вариант: Ионов ПБ

РЕЕСТР РИСКОВ

| № | Описание риска | Потенциальное воздействие | Вероятность возникновения | Влияние на проект | Уровень риска | Стратегия решения. Варианты решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несовместимость новой ИС с 1С | Замедление внедрения, переделка интеграции, удорожание проекта | 0.7 | 0.9 | 0.63 | Снижение: (1) тестовые интеграции заранее; (2) консультации с интеграторами; (3) модуль интеграции вынести в отдельный спринт |
| 2 | Недостаточный бюджет на разработку | Урезание функционала, удлинение сроков | 0.6 | 0.9 | 0.54 | Передача: (1) фикс-прайс на часть работ; (2) контракт с поэтапной оплатой; Снижение: контроль расходов |
| 3 | Срыв сроков разработки | Отставание по графику, перенос запуска, удорожание | 0.7 | 0.9 | 0.63 | Снижение: Agile-спринты, контроль вех, буфер времени. |
| 4 | Отказ персонала ресторана использовать новую систему | Система не используется, проект не достигает целей | 0.6 | 0.8 | 0.48 | Снижение: обучение, мотивация, пилот; Уклонение: участие сотрудников в разработке требований |
| 5 | Ошибки в мобильном приложении при запуске | Негативные отзывы, снижение лояльности | 0.7 | 0.6 | 0.42 | Снижение: расширенное тестирование, бета-тест, автоматические тесты |
| 6 | Задержка сроков из-за дефицита кадров у подрядчика | Сдвиг графика, удорожание | 0.6 | 0.7 | 0.42 | Снижение: резерв по срокам; Передача: штрафные санкции в договоре |
| 7 | Низкая производительность системы при высокой нагрузке | Отказы в заказах, падение сервиса | 0.5 | 0.9 | 0.4 | Снижение: нагрузочное тестирование; масштабируемая архитектура |
| 8 | Отсутствие качественного контента (меню, фото) от заказчика | Невозможность завершить дизайн сайта/приложения | 0.7 | 0.5 | 0.35 | Уклонение: включить сроки в договор; Снижение: частичная генерация контента |
| 9 | Проблемы с интеграцией с YouKassa | Неработающие платежи, падение доходов. | 0.4 | 0.8 | 0.35 | Снижение: раннее тестирование; альтернативный платежный шлюз |
| 10 | Неустойчивое интернет-соединение в ресторане | Неработающие POS-системы, сбои заказов | 0.4 | 0.8 | 0.32 | Уклонение: резервный интернет; Снижение: офлайн-кэш |
| 11 | Перегрузка разработчиков параллельными проектами | Срыв сроков | 0.5 | 0.7 | 0.28 | Снижение: перераспределение ресурсов |
| 12 | Ошибки в CRM-модуле | Потеря клиентских данных | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Снижение: ревизия API |
| 13 | Плохой UX дизайна приложения | Снижение конверсии и отток пользователей | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Снижение: UX интервью, тесты |
| 14 | Ошибки в аналитике продаж | Неверные управленческие решения | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Снижение: валидация данных |
| 15 | Риск блокировки сервера хостинг-провайдером | Недоступность сайта | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Передача: SLA-договор |
| 16 | Недоступность API сторонних сервисов | Отключение функций | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Снижение: fallback-механизмы |
| 17 | Замедление разработки мобильного приложения | Сдвиг сроков | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Снижение: контроль спринтов |
| 18 | Конфликты требований заказчика | Переделка функционала | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Уклонение: фиксирование требований |
| 19 | Рост стоимости оборудования | Увеличение бюджета | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Передача: резерв бюджета |
| 20 | Ошибки в учете склада | Наличие неверных запасов | 0.3 | 0.6 | 0.18 | Снижение: двойная валидация данных |
| 21 | Низкая скорость мобильного приложения | Ухудшение опыта клиентов | 0.3 | 0.6 | 0.18 | Снижение: оптимизация кода |
| 22 | Некорректная работа push-уведомлений | Снижение активности клиентов | 0.3 | 0.5 | 0.15 | Снижение: аудит APNS |
| 23 | Уход ключевого разработчика | Задержка проекта | 0.3 | 0.7 | 0.15 | Снижение: Документирование, дублирование зон ответственности |
| 24 | Плохое качество тестирования | Пропуск багов | 0.2 | 0.7 | 0.14 | Снижение: расширенные тест-кейсы |
| 25 | Потеря данных из-за неисправного сервера | Перезапуск проекта | 0.2 | 0.7 | 0.14 | Передача: облачный бэкап |
| 26 | Низкая загрузка ресторана | Отсутствие эффекта от проекта | 0.2 | 0.7 | 0.12 | Снижение: маркетинг |
| 27 | Задержки оплаты от заказчика | Задержка работ | 0.2 | 0.5 | 0.10 | Передача: договорные штрафы |
| 28 | Проблемы с доменом | Недоступность сайта | 0.2 | 0.4 | 0.08 | Уклонение: авто обновление |
| 29 | Некорректная работа бонусной системы | Жалобы клиентов | 0.1 | 0.7 | 0.07 | Снижение: двойные проверки |
| 30 | Негативные отзывы при запуске приложения | Потеря репутации | 0.1 | 0.6 | 0.06 | Снижение: SMM-модерация |