Управление информационно-технологическими проектами Домашнее задание №2

ФИО: Шило Юрий Сергеевич

Группа: ИКБО-33-22

Вариант: Ионов ПБ

КОНЦЕПЦИЯ

Название проекта, заказчик

Проект: Информационная система и мобильное приложение ресторана «Клод Моне» Заказчик: Ресторан «Клод Моне»

Цели проекта

Создать комплексную информационную систему и мобильное приложение для автоматизации бизнес-процессов и улучшения клиентского сервиса ресторана «Клод Моне». - Повысить скорость обслуживания клиентов на 50% к концу 2026 года; - Перевести до 30% клиентов на онлайн-бронирование и заказы до лета 2026 года; - Снизить издержки на все бизнес-процессы, связанные с учетом и управлением запасами на 20% к концу весны 2026 года; - Повысить лояльность и количество повторных визитов в ресторан на 20% к концу осени 2026 года.

Задачи проекта

- Разработать мобильное приложение под IOS и Android с функциями для бронирования столиков, онлайн заказов и отслеживания статуса бонусной системы; - Создание нового интерфейса для уже существующего веб-сайта, добавление на него функционала, реализуемого в мобильном приложении; - Внедрение внутренней информационной системы для автоматизации внутренних процессов (заказа продуктов, отслеживании состояния склада и бухгалтерии); - Интеграция CRM-системы для персонализированного маркетинга и аналитики клиентов; - Настройка системы аналитики продаж, загрузки зала и эффективности проводимых мероприятий.

Результаты проекта, границы проекта

Реализованные продукты: - Мобильное приложение для клиентов (iOS/Android); - Современный веб-сайт ресторана; - Внутренняя информационная система с CRM-модулем; - Отчётная аналитическая панель для руководства; Границы: Проект охватывает автоматизацию и цифровизацию клиентских и внутренних процессов ресторана «Клод Моне». Проект не включает в себя строительство и ремонт помещений, закупку кухонного оборудования и мебели.

Предлагаемые технологии

Front: React, JS, CSS Back: C#, MySQL Мобильное приложение: Flutter Инфраструктура: Docker, Nginx Интеграции: 1C, YouKassa

Оценочный график проекта

01.11.2025 – 30.11.2025 - 1. Проектирование 01.11.2025 – 10.12.2025 - 1.1. Анализ требований 05.11.2025 – 20.11.2025 - 1.2. Проектирование архитектуры системы 15.11.2025 – 30.11.2025 - 1.3. Проектирование UI/UX-дизайна 01.12.2025 – 31.01.2026 - 2. Проектирование 01.12.2025 – 31.12.2025 - 2.1. Создание бэкенда и БД 01.12.2025 – 31.01.2026 - 2.2. Разработка мобильного приложения 15.12.2025 – 31.01.2026 - 2.3. Разработка веб-интерфейса 01.02.2026 – 15.03.2026 - 3. Тестирование и внедрение 01.02.2026 – 15.02.2026 - 3.1. Функциональное тестирование 10.02.2026 – 01.03.2026 - 3.2. Интеграции с CRM и 1C 01.03.2026 – 15.03.2026 - 3.3. Пилотный запуск 16.03.2026 – 31.03.2026 - 4. Обучение и сдача проекта 16.03.2026 – 31.03.2026 - 4.1. Обучение персонала 16.03.2026 – 31.03.2026 - 4.2. Приемка и закрытие проекта

Оценочные ресурсы проекта

Трудозатраты: Проектирование - Аналитик – 60 часов – 60000 рублей - Руководитель проекта – 40 часов – 50 000 рублей Разработка - Backend-разработчик – 200 часов – 240 000 рублей - Frontend-разработчик – 160 часов – 190 000 рублей - Мобильный разработчик – 180 часов – 210 000 рублей Тестирование - Тестировщик – 80 часов – 80 000 рублей

Программное обеспечение: Сервер — 36 000 руб./год Лицензия CRM Bitrix24 — 24 000 руб. SSL-сертификат и домен — 6 000 руб.

Оборудование: Серверное ПО и резервное хранилище — 50 000 руб. Рабочие станции для администраторов (2 шт.) — 120 000 руб.

Дополнительные ресурсы: Маркетинг и продвижение нового сайта и приложения — 80 000 руб. Обучение персонала — 30 000 руб.

Оценочная стоимость проекта

1 500 000 рублей (включая возможные издержки)

Риски проекта

Риски Несовместимость новый информационной системы с 1C Недостаточный бюджет на разработку Отказ персонала от внедрения новых технологий Задержка из-за недостатка кадров у подрядчика Утечка данных клиентов Ошибки при запуске приложения (баги) Проблемы Устаревший сайт ресторана Отсутствие единой базы клиентов Учет запасов ведется вручную Отсутствует аналитика продаж и бронирования Допущения У ресторана есть стабильное интернет-соединение Персонал готов использовать цифровые инструменты Заказчик предоставляет фото, тексты и меню в срок без задержек Все платежные системы поддерживают нужные API

Критерии приемки результатов проекта

- Нет критических ошибок в работе мобильного приложения и сайта; - Информационная система интегрирована с 1C и CRM; - Большинство сотрудников успешно прошли обучение; - Онлайн функции, связанные с оплатой и заказами работают корректно; - Увеличение числа онлайн заказов на 30% в первые 3–4 месяца эксплуатации.